112年職業試探體驗常設展活動計畫-技職新世代【智慧生活】－“館所技職院校體驗”系列活動
『2023暑假技職體驗&手作嘉年華』活動實施計畫

依據
    國立虎尾科技大學與國立公共資訊圖書館共同推廣與職業類科相關之職業試探體驗成果合作備忘錄及補充協議。
辦理機關
1. 策劃指導：教育部
2. 主辦機關：國立公共資訊圖書館，以下簡稱本館。
3. 協辦機關：國立虎尾科技大學，以下簡稱虎科大。
4. 執行機關：中部地區包括臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市技高（或五專）及技專校院（四技、二專或二技），以下簡稱技職校院。
計畫目標
藉由暑假期間，邀請技職校院設攤搭配手作/體驗活動，透過技專校院亮點展示，連結常設展之活動，讓親師生更了解技職教育務實致用及多元發展之特色與價值，進而於未來選擇技職校院學校就讀。
經費來源
由教育部「112年職業試探體驗常設展活動計畫-技職新世代【智慧生活】」專款支應。
辦理時間
1. 112年7月1日至7月16日每天上午10時至下午4時；週一為圖書館休館日除外。
2. 每攤位擺攤時間以一天為原則，展期及展位由本館安排為原則。

辦理方式與分工
1. 國立公共資訊圖書館
  1. 統籌規劃系列文宣，並透過教育部職業試探常設展聯合行銷計畫擴大宣傳，及於活動期間安排參訪團體至活動區進行手作體驗。
  2. 邀請二所偏鄉小學到館參訪及參觀技職常設展認識技職教育，創造偏鄉學生生涯探索及適性選擇的體驗機會，發現自身更多潛在的特質及培養興趣，逐漸建構出未來職業生涯方向。
  3. 其他相關行政工作
1. 聯繫、審核技職校院設攤申請。
2. 辦理撥付款項、後續核銷及彙整成果報告事宜。
3. 針對設攤技職校院進行問卷調查，分析活動辦理成效。
1. 中部地區技高（或五專）及技專校院（四技、二專或二技）
  1. 辦理方式：
1. 可展示學校研發或學生教學成品、可供民眾實體操作體驗之成品、展示及說明學校發展特色。
2. 以辦理職業試探體驗及手作活動為主，職群科系特色展示為輔，可由技職校院就其學校特色職群創意構思手作或體驗課程，讓到館民眾及親師生有更多機會深入了解技職教育特色與價值。學校可提供１分鐘宣傳影片給本館 於展區輪流播放。
3. 請各校設計可以於10分鐘內完成的互動手做體驗活動（如製作特調、摺紙飛機、自走車體驗、人臉辨識解鎖等等），讓民眾可以有動手做成品帶回去。
4. 若有準備材料包建議至少有80份以上，並平均分配在上、下午。
5. 到圖書館民眾各年齡層均有，但以親子家庭為主，國中小學生及幼稚園兒童居多，活動設計應善加考量各年齡層民眾之接受度。
  1. 申請設攤數：
1. 每校設攤總數以8攤為上限，並需涵蓋至少3職群以上，但若設攤數少於3攤，涵蓋職群數不限；每校每科系設攤數以一攤為原則；各職群攤位數儘量平均分配，以達成本活動應涵蓋技職16職群目標。
2. 若各校申請總攤位數超過100攤，優先錄取手作體驗活動之攤位。
  1. 宣傳方式：
由本館統籌規劃，並請技職校院協助宣傳。
  1. 申請作業：
各技職校院於6月5日前，以學校彙整校內各科系設攤需求，將設攤申請表(附件一)送本館審核。
  1. 經費審核原則及支用規定：
      1. 本活動補助各攤位手作體驗之材料費，由本館依各技職校院設攤數，及各攤位實際支用材料費核實支給，每攤材料費上限新臺幣1萬元。
      2. 攤位數以不同科系辦理不同活動內容加以計數為原則，例如餐飲科因體驗活動設施需較大場域，致會用到二個攤位空間，但因是同一科系同一體驗活動內容，故計數為1攤。另建議不同科系辦理不同活動內容即申請２個以上攤位為宜，不同科系合辦活動則不限，但補助計數為１攤。
      3. 協辦機關虎科大，依與本館合作備忘錄補充協議核實支用材料費。
  1. 成果及核銷：
1. 為節省相關行政作業，設攤學校於辦理活動結束後1個月(8月15日前)內將執行成果報告表(附件二)及掣據至本館辦理請款，相關經費使用依「教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」，其相關材料費原始憑證留校備查。
2. 活動過程照片每攤5-10 張務請加註說明，電子檔請以 jpeg 的檔案格式儲存。
  1. 注意事項：
請確實依核定之申請表執行，因故變更內容及活動行程時，應於事前通知本館，並檢送新活動申請表。
預期效益
1. 邀請中部地區技職校院共同辦理職業試探手作體驗達100攤次，結合社教館所資源共同推動之下，讓更多民眾了解技職教育，預估達 2 萬人次參觀。
2. 藉由手作體驗，讓民眾體悟到技職教育務實致用及多元發展之特色與價值。
本計畫奉館長核定後實施，修正時亦同。
『2023暑假技職體驗&手作嘉年華』活動
附件１
展示／體驗／手作攤位申請表（一個學校請填一張申請表）
申請日期：112年 月 日
申請學校全銜			學校統一聯絡窗口聯絡人
地址			姓名
預期整體效果	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。		電話
			手機
學校可否提供1分鐘宣傳影片：〇是 〇否			Line ID
設攤數量	總計 攤。		E-Mail
第一攤 攤位名稱：
攤位活動內容概述			所屬 / 群科
手作體驗內容概述	材料包準備 份。		預估申請材料費金額	新臺幣 元。
參加手作對象年齡層	〇國小-低年級 / 〇國小-中年級 / 〇國小-高年級 / 〇國中 / 〇高中 / 〇需家長陪同	預期 / 效果	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。
備註
第二攤 攤位名稱：
攤位活動內容概述			所屬 / 群科
手作體驗內容概述	材料包準備 份。		預估申請材料費金額	新臺幣 元。
參加手作對象年齡層	〇國小-低年級 〇國小-中年級 〇國小-高年級 / 〇國中 / 〇高中 / 〇需家長陪同	預期 / 效果	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。
備註
第三攤 攤位名稱：
攤位活動內容概述			所屬 / 群科
手作體驗內容概述	材料包準備 份。		預估申請材料費金額	新臺幣 元。
參加手作對象年齡層	〇國小-低年級 〇國小-中年級 〇國小-高年級 / 〇國中 / 〇高中 / 〇需家長陪同	預期 / 效果	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。
備註
請自行增加，每校至多八攤，申請總攤數超過100攤，優先錄取手作體驗活動之攤位。

填表人核章： 單位主管核章：
『2023暑假技職體驗&手作嘉年華』活動 成果報告表 填表日期：112年 月 日
附件２
學校全銜				學校統一聯絡窗口聯絡人
實際請領 / 材料費 / (全部攤位)	新臺幣 萬 千 百 元。 / (請以國字填寫)			姓名
整體績效	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。			電話
				手機
設攤數量	總計 攤。			Line ID
				E-Mail
第一攤 攤位名稱：
攤位活動內容概述				所屬 / 群科
手作體驗內容概述
參加手作對象年齡層	〇國小-低年級 〇國小-中年級 〇國小-高年級 / 〇國中 / 〇高中 / 〇需家長陪同		效益評估	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。
檢討與建議
活動過程相片 / 活動過程照片 5-10 張，照片檔另傳本館 承辦人信箱a12104@nlpi.edu.tw，並加以文字說明
照片1及文字說明		照片2及文字說明
照片3及文字說明		照片4及文字說明
以此類推
第二攤 攤位名稱：
攤位活動內容概述				所屬 / 群科
手作體驗內容概述
參加手作對象年齡層	〇國小-低年級 〇國小-中年級 〇國小-高年級 / 〇國中 / 〇高中 / 〇需家長陪同		效益評估	1.手作 場次 人次。 / 2.體驗 人次。 / 3.參觀 人次。
檢討與建議
活動過程相片 / 活動過程照片 5-10 張，照片檔另傳本館 承辦人信箱a12104@nlpi.edu.tw，並加以文字說明
照片1及文字說明		照片2及文字說明
照片3及文字說明		照片4及文字說明
以此類推
第三攤 攤位名稱：
以此類推，自行增加表格填寫

填表人核章： 單位主管核章：